## ГЕУК 2016
"УТВЕРЖДАЮ"
Ген.Директор ООО "ГЕУК "Дубна"
___________ Чихалов И.С.
"___" ______________ 20___ года
ПЛАН
работ по санитарному обслуживанию, техническому обслуживанию и ремонту строительных конструкций и инженерных систем зданий ООО "ГЕУК"Дубна" на 2016 год.
NN | Адрес | Общая S квартир в домах в м2 | Усредненная планируемая стоимость на текущий ремонт в тыс.руб. (1,85 на 1м2) | Виды работ | Ед.изм. | Планируемый объем | Цена за ед. | стоимость работ в тыс.руб. | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01 | Общая стоимость затрат на дом по плану в тыс.руб. на 2016г. | Контрольная строка, "-" перерасход, "+" недорасход | Контрольная строка
А.Осмотры строительных конструкций и инженерных систем зданий включая диспетческое и аварийное обслуживание
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций (фундаментов, стен, колонн и столбов, перекрытий и покрытий, балок, ригелей, лестниц, несущих элементов крыш) и ненесущих конструкций (перегородок,внутренней отделки, полов) многоквартирных домов
|  |  |  | 1.Работы выполняемые в отношении всех видов фундаментов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам. Устранение выявленных нарушений; проверка технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами; при выявлении нарушений - разработка контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальное обследование и составление плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций; проверка состояния гидроизоляции фундаментов и систем водоотвода фундамента. При выявлении нарушений - восстановление их работоспособности; |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами: |  | Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка температурно-влажностного режима подвальных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подвалов, входов в подвалы и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подвалов и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 3. Работы, выполняемые для надлежащего содержания стен многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения, признаков потери несущей способности, наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств; выявление следов коррозии, деформаций и трещин в местах расположения арматуры и закладных деталей, наличия трещин в местах примыкания внутренних поперечных стен к наружным стенам из несущих и самонесущих панелей, из крупноразмерных блоков; выявление повреждений в кладке, наличия и характера трещин, выветривания, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков стен, нарушения связей между отдельными конструкциями в домах со стенами из мелких блоков, искусственных и естественных камней; выявление в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличия в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен; в случае выявления повреждений и нарушений - составление плана мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнение. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; выявление наличия, характера и величины трещин в теле перекрытия и в местах примыканий к стенам, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из монолитного железобетона и сборных железобетонных плит; выявление наличия, характера и величины трещин, смещения плит одной относительно другой по высоте, отслоения выравнивающего слоя в заделке швов, следов протечек или промерзаний на плитах и на стенах в местах опирания, отслоения защитного слоя бетона и оголения арматуры, коррозии арматуры в домах с перекрытиями и покрытиями из сборного железобетонного настила; выявление наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов; выявление зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытия (покрытия); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания колонн и столбов многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, потери устойчивости, наличия, характера и величины трещин, выпучивания, отклонения от вертикали; контроль состояния и выявление коррозии арматуры и арматурной сетки, отслоения защитного слоя бетона, оголения арматуры и нарушения ее сцепления с бетоном, глубоких сколов бетона в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; выявление разрушения или выпадения кирпичей, разрывов или выдергивания стальных связей и анкеров, повреждений кладки под опорами балок и перемычек, раздробления камня или смещения рядов кладки по горизонтальным швам в домах с кирпичными столбами; выявление поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками; контроль состояния металлических закладных деталей в домах со сборными и монолитными железобетонными колоннами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания балок (ригелей) перекрытий и покрытий многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | контроль состояния и выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, устойчивости, прогибов, колебаний и трещин; выявление поверхностных отколов и отслоения защитного слоя бетона в растянутой зоне, оголения и коррозии арматуры, крупных выбоин и сколов бетона в сжатой зоне в домах с монолитными и сборными железобетонными балками перекрытий и покрытий; выявление коррозии с уменьшением площади сечения несущих элементов, потери местной устойчивости конструкций (выпучивание стенок и поясов балок), трещин в основном материале элементов в домах со стальными балками перекрытий и покрытий; выявление увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыш многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка кровли на отсутствие протечек; проверка молниезащитных устройств, заземления мачт и другого оборудования, расположенного на крыше; выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, осадочных и температурных швов, водоприемных воронок внутреннего водостока; проверка состояния защитных бетонных плит и ограждений, фильтрующей способности дренирующего слоя, мест опирания железобетонных коробов и других элементов на эксплуатируемых крышах; проверка температурно-влажностного режима и воздухообмена на чердаке; контроль состояния оборудования или устройств, предотвращающих образование наледи и сосулек; осмотр потолков верхних этажей домов с совмещенными (бесчердачными) крышами для обеспечения нормативных требований их эксплуатации в период продолжительной и устойчивой отрицательной температуры наружного воздуха, влияющей на возможные промерзания их покрытий; проверка и при необходимости очистка кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи, препятствующих стоку дождевых и талых вод; проверка и при необходимости очистка кровли от скопления снега и наледи; проверка и при необходимости восстановление защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами; проверка и при необходимости восстановление насыпного пригрузочного защитного слоя для эластомерных или термопластичных мембран балластного способа соединения кровель; проверка и при необходимости восстановление пешеходных дорожек в местах пешеходных зон кровель из эластомерных и термопластичных материалов; проверка и при необходимости восстановление антикоррозионного покрытия стальных связей, размещенных на крыше и в технических помещениях металлических деталей; при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - незамедлительное их устранение. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях, надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях; выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозии арматуры, нарушения связей в отдельных проступях в домах с железобетонными лестницами; выявление прогибов косоуров, нарушения связи косоуров с площадками, коррозии металлических конструкций в домах с лестницами по стальным косоурам; выявление прогибов несущих конструкций, нарушений крепления тетив к балкам, поддерживающим лестничные площадки, врубок в конструкции лестницы, а также наличие гнили и жучков-точильщиков в домах с деревянными лестницами; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ; проверка состояния и при необходимости восстановление штукатурного слоя или окраска металлических косоуров краской, обеспечивающей предел огнестойкости 1 час в домах с лестницами по стальным косоурам; проверка состояния и при необходимости обработка деревянных поверхностей антисептическими и антипереновыми составами в домах с деревянными лестницами. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов многоквартирных домов: |  | Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; контроль состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов в подъезды (домовые знаки и т.д.); выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: |  | Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки многоквартирных домов |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка состояния внутренней отделки. При наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка состояния основания, поверхностного слоя и работоспособности системы вентиляции (для деревянных полов); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 13. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме: |  | Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений в помещениях, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; при выявлении нарушений в отопительный период - незамедлительный ремонт. В остальных случаях - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения,входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
|  |  |  | 14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка технического состояния и работоспособности элементов мусоропровода; при выявлении засоров - незамедлительное их устранение; чистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов стволов мусоропроводов, мусоросборной камеры и ее оборудования; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления многоквартирных домов: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | техническое обслуживание и сезонное управление оборудованием систем вентиляции и дымоудаления, определение работоспособности оборудования и элементов систем; контроль состояния, выявление и устранение причин недопустимых вибраций и шума при работе вентиляционной установки; проверка утепления теплых чердаков, плотности закрытия входов на них; устранение неплотностей в вентиляционных каналах и шахтах, устранение засоров в каналах, устранение неисправностей шиберов и дроссель-клапанов в вытяжных шахтах, зонтов над шахтами и дефлекторов, замена дефективных вытяжных решеток и их креплений; проверка исправности, техническое обслуживание и ремонт оборудования системы холодоснабжения; контроль и обеспечение исправного состояния систем автоматического дымоудаления; сезонное открытие и закрытие калорифера со стороны подвода воздуха; контроль состояния и восстановление антикоррозионной окраски металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ).Систем дымоудаления по договору со специализированной организацией
|  |  |  | 17. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек в многоквартирных домах: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка исправности и работоспособности оборудования, выполнение наладочных и ремонтных работ на индивидуальных тепловых пунктах и водоподкачках в многоквартирных домах; постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности оборудования; гидравлические и тепловые испытания оборудования индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек; работы по очистке теплообменного оборудования для удаления накипно-коррозионных отложений; проверка работоспособности и обслуживание устройства водоподготовки для системы горячего водоснабжения. При выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 18. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и водоотведения в многоквартирных домах: |  | Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов коммуникаций | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание насосов, запорной арматуры, контрольно-измерительных приборов, автоматических регуляторов и устройств, коллективных (общедомовых) приборов учета, расширительных баков и элементов, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов и оборудования на чердаках, в подвалах и каналах); постоянный контроль параметров теплоносителя и воды (давления, температуры, расхода) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров отопления и водоснабжения и герметичности систем; контроль состояния и замена неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров и т.п.); восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования и отопительных приборов, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.), относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; контроль состояния и незамедлительное восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; контроль состояния и восстановление исправности элементов внутренней канализации, канализационных вытяжек, внутреннего водостока, дренажных систем и дворовой канализации; переключение в целях надежной эксплуатации режимов работы внутреннего водостока, гидравлического затвора внутреннего водостока; промывка участков водопровода после выполнения ремонтно-строительных работ на водопроводе; очистка и промывка водонапорных баков; проверка и обеспечение работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов; промывка систем водоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 19. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение) в многоквартирных домах |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | испытания на прочность и плотность (гидравлические испытания) узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления; проведение пробных пусконаладочных работ (пробные топки); удаление воздуха из системы отопления; промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 20. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования в многоквартирном доме: |  | Плановый,Частичный, при неоходимости внеплановый осмотр элементов конструкции | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки; проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения; техническое обслуживание и ремонт силовых и осветительных установок, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов, установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей, очистка клемм и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования; контроль состояния и замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации. |  | постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
|  |  |  | 21. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме: |  | 1 раз в 3 года по договору со спец.организацией постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ)
организация проверки состояния системы внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов; организация технического обслуживания и ремонта систем контроля загазованности помещений; при выявлении нарушений и неисправностей внутридомового газового оборудования, систем дымоудаления и вентиляции, способных повлечь скопление газа в помещениях, - организация проведения работ по их устранению.
|  |  |  | 22. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифта (лифтов) в многоквартирном доме: |  | Периодические ТО и ТР согласно рекомендаций завода изготовителя | bar: 2016-01-01 to 2016-12-01
|  |  |  | организация системы диспетчерского контроля и обеспечение диспетчерской связи с кабиной лифта; обеспечение проведения осмотров, технического обслуживания и ремонт лифта (лифтов); обеспечение проведения аварийного обслуживания лифта (лифтов); обеспечение проведения технического освидетельствования лифта (лифтов), в том числе после замены элементов оборудования. |  | по договору со спец.организацией постоянно (ежемесячно)с устранением по мере возможности и учетом сезонности выявленных недостатков и составлением ежемесячного Акта осмотра с отражением полученных результатов(итогов работ).Диспетчерский контроль круглосуточно.Замена оборудования отработавщего нормативный срок.
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме
|  |  |  | 23. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме: |  | постоянно в соответствии с установленной периодичностью
сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей, лифтовых площадок и лифтовых холлов и кабин, лестничных площадок и маршей, пандусов; влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек; мытье окон; очистка систем защиты от грязи (металлических решеток, ячеистых покрытий, приямков, текстильных матов); проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, дезинфекция септиков, дворовых туалетов, находящихся на земельном участке, на котором расположен этот дом.
|  |  |  | 24. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома (далее - придомовая территория), в холодный период года: |  | постоянно в течение зимнего периода в соответствии с установленной периодичностью
очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см; сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см; очистка придомовой территории от снега наносного происхождения (или подметание такой территории, свободной от снежного покрова); очистка придомовой территории от наледи и льда; очистка от мусора урн, установленных возле подъездов, и их промывка, уборка контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории общего имущества многоквартирного дома; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд.
|  |  |  | 25. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года: |  | постоянно в течение летнего периода в соответствии с установленной периодичностью
подметание и уборка придомовой территории; очистка от мусора и промывка урн, установленных возле подъездов, и уборка контейнерных площадок, расположенных на территории общего имущества многоквартирного дома; уборка и выкашивание газонов; прочистка ливневой канализации; уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка.
|  |  |  | 26. Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов, в том числе откачке жидких бытовых отходов: |  | постоянно по договору со специализированной организацией
незамедлительный вывоз твердых бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров; вывоз жидких бытовых отходов из дворовых туалетов, находящихся на придомовой территории; вывоз бытовых сточных вод из септиков, находящихся на придомовой территории; организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I - IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких отходов.
|  |  |  | 27. Работы по обеспечению требований пожарной безопасности |  | постоянно по договору со специализированной организацией
осмотры и обеспечение работоспособного состояния пожарных лестниц, лазов, проходов, выходов, систем аварийного освещения, пожаротушения, сигнализации, противопожарного водоснабжения, средств противопожарной защиты, противодымной защиты.
|  |  |  | 28. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме, выполнения заявок населения. |  | круглосуточно
Перечень услуг и работ в отношении каждого многоквартирного дома определяется с учетом: а) конструктивных элементов многоквартирного дома; б) наличия и состава внутридомовых инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем; в) наличия земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого дома; г) геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома.
Выполнение работ в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования, лифтового хозяйства и противопожарных систем многоквартирного дома, предусмотренных перечнем услуг и работ, осуществляется привлекаемыми специализированными организациями.
Б.Текущий ремонт строительных конструкций и инженерных систем зданий
|  |  |  | ООО "Городская единая управляющая компания "Дубна" левый берег |  |  |  |  | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-10-01 | 2016-11-01 | 2016-12-01
ДУ 1
1 | Березняка д. 2 | 6623.5 | 147.0417 | кв.107,124 - ремонт балконов | 1 балк с бет | 2 | 25 | 50 | 2016-05-01: 50 | 114.612 | 32.4297 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | окраска газопровода (57,6м2) | 1м2окр. | 57.6 | 370 | 21.312 | 2016-05-01: 21.312
12.16
|  |  |  | подвал - замена вентиля d32 | 1шт. | 8 | 900 | 7.2 | 2016-10-01: 7.2
|  |  |  | подвал - замена вентиля d25 | 1шт. | 24 | 900 | 21.6 | 2016-10-01: 21.6
|  |  |  | подвал - замена вентиля d20 | 1шт. | 10 | 800 | 8 | 2016-10-01: 8
|  |  |  | подвал - замена вентиля d40 | 1шт. | 5 | 1300 | 6.5 | 2016-10-01: 6.5
2 | Володарского д.1/7 | 3532.5 | 78.4215 | Ремонт л/кл выборочный п.2 по заявл.-156м2 | 1м2 | 156 | 180 | 28.08 | 2016-03-01: 28.08 | 88.6 | -10.1785 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | п.2 - ремонт козырьков над лоджиями 22,0м2 с ремонтом цем.стяжки, пароизоляции с устройством примыканий к стенам и со сменой обделок из листовой стали | 1м2 штукат. | 22 | 760 | 16.72 | 2016-05-01: 16.72
|  |  |  | подвал-замена вентиля d 40 | 1шт. | 4 | 1300 | 5.2 | 2016-09-01: 5.2
|  |  |  | замена вентиля d 25 | 1шт. | 7 | 900 | 6.3 | 2016-09-01: 6.3
|  |  |  | замена вентиля d 20 | 1шт. | 2 | 800 | 1.600 | 2016-09-01: 1.6
|  |  |  | замена вентиля d 15 | 1шт. | 16 | 400 | 6.4 | 2016-09-01: 6.4
|  |  |  | замена вентиля d 32 | 1шт. | 3 | 900 | 2.7 | 2016-09-01: 2.7
|  |  |  | п.1,2 -замена рубильника | 1шт. | 2 | 4100 | 8.2 | 2016-09-01: 8.2
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 1 подъезд | маш отд. | 1 | 15000 | 15 | 2016-09-01: 15
|  |  |  | Ремонт мягкой кровли примыкание к трубе 1 подъезд |  | 8 | 0.62 | 4.96 | 2016-05-01: 4.96
|  |  |  | Замена рубильника в ВРУ РБ 250 |  | 2 | 4.1 | 8.2 | 2016-06-01: 8.2
|  |  |  | п.1-8 - ремонт козырьков входов в подъезды | 1м2 штукат. | 16 | 760 | 12.16 | 2016-06-01: 12.16 | 86.26 | 64.6
|  |  |  | замена рубильника РБ 250 А | 1шт. | 1 | 4100 | 4.1 | 2016-04-01: 4.1
|  |  |  | ремонт шиферной кровли над спусками в подвал, ремонт штукатурки спусков в подвал 14,0м2 | 1м2 | 14 | 750 | 10.5 | 2016-04-01: 10.5
|  |  |  | подвал-замена крана шарового d32 | 1шт. | 40 | 1300 | 52 | 2016-04-01: 52
|  |  |  | подвал-замена задвижки d 50 | 1шт. | 2 | 3750 | 7.5 | 2016-04-01: 7.5
4 | Володарского д.3а | 3420.7 | 75.9395 | замена дверного блока входа в подвал (3-4 под.) | 1шт. | 2 | 3000 | 6 | 2016-04-01: 6 | 10.8 | 65.1395 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | п.2,4 - ремонт входных крылец в подъезды -6м2 | 1м2 ст. | 6 | 800 | 4.8 | 2016-05-01: 4.8
5 | Володарского д.5а | 3388.6 | 75.2269 | м.окраска мет.зонтов вент.шахт 20,7м2 | 1м2окр. | 20.7 | 150 | 3.105 | 2016-10-01: 3.105 | 29.985 | 45.2419 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | п.1,2,3,4 - ремонт козырьков над входами в подъезды | 1м2 штукат | 8 | 760 | 6.08 | 2016-05-01: 6.08
|  |  |  | подвал-замена вентиля d 40 | 1шт. | 2 | 1300 | 2.6 | 2016-05-01: 2.6
|  |  |  | подвал - замена вентиля d20 | 1шт. | 7 | 800 | 5.6 | 2016-05-01: 5.6
|  |  |  | подвал - замена вентиля d25 | 1шт. | 8 | 900 | 7.2 | 2016-05-01: 7.2
|  |  |  | подвал-замена вентиля d 32 | 1шт. | 6 | 900 | 5.4 | 2016-05-01: 5.4
6 | Володарского д.7 | 2092.2 | 46.4468 | ремонт кровли отдельными местами 50,0м2, кв.47, ремонт мягкой кровли над маш.отделением лифта | 1м2 кровли | 50 | 620 | 31 | 2016-06-01: 31 | 78.348 | -31.9012 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт цоколя с покраской (2,5м2/ 50,7м2) | 1м2 | 53.2 | 890 | 47.348 | 2016-06-01: 47.348
7 | Володарского д.9 | 3211.8 | 71.302 | ремонт балконов кв.66,70,38 | 1балк с бет | 3 | 25000 | 150 | 2016-09-01: 150 | 150 | -78.698 | ПЕРЕРАСХОД
3 | Володарского д. 3 | 3377.1 | 74.972 | кв.30,50 - ремонт балкона | 1 балк с бет | 2 | 25000 | 50 | bar: 2016-05-01
|  |  |  | Проклейка свесов кв 78,79 |  | 20 | 0.62 | 12.4 | bar: 2016-05-01
8 | Володарского д.11/19 | 3865 | 85.803 | теплоизоляция труб отопления в подв. 20,0м.п.-4м3 | 1м3 | 4 | 19000 | 76 | 2016-08-01: 76 | 115.2 | 0.603 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 1 подъезд | маш отд. | 1 | 15000 | 15 | 2016-08-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 2 подъезд | маш отд. | 1 | 15000 | 15 | 2016-08-01: 15
|  |  |  | замена крана шарового d25 | 1шт. | 8 | 1150 | 9.2 | 2016-12-01: 9.2
9 | Центральная д.21 | 4877.5 | 108.2805 | п.6 - ремонт козырька над входом в подъезд | 1м2штукат. | 2 | 760 | 1.52 | 2016-07-01: 1.52 | 111.08 | -2.7995 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт отмостки 85,0м2 | 1м2т=100мм | 85 | 1200 | 102 | 2016-05-01: 102
|  |  |  | смена отдельных звеньев наружного водост.24ед. | 1шт. | 24 | 315 | 7.56 | 2016-05-01: 7.56
10 | Центральная д.21а | 6806.8 | 151.111 | Ремонт кровли кв.140 (50,0м2) | 1м2кровли | 50 | 620 | 31 | 2016-05-01: 31 | 175.12 | -24.009 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | Ремонт цементной стяжки входа в полвал (8,0м2) | 1м2 стяжки | 8 | 800 | 6.4 | 2016-04-01: 6.4
|  |  |  | п.1,2,3,4 - ремонт входн. в подъезды крылец-12м2 | 1м2 стяжки | 12 | 800 | 9.6 | 2016-06-01: 9.6
|  |  |  | Ремонт лестн. клетки под. 7( по заявл) 332м2 | 1м2 | 332 | 180 | 59.76 | 2016-11-01: 59.76
|  |  |  | Ремонт цоколя и отмостки отдельными местами | 1м2 штукат. | 79 | 760 | 60 | 2016-04-01: 60
|  |  |  | ремонт штукатурки кирпичных стен у п.3 и запасного выхода 11,0м2 | 1м2штук | 11 | 760 | 8.36 | 2016-05-01: 8.36
11 | Центральная д.21б | 6723.9 | 149.2706 | смена отдельных звеньев наружного водостока 63ед. | 1шт. | 63 | 315 | 19.845 | 2016-06-01: 19.845 | 124.605 | 24.6656 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | Замена магистрали Ду 76 ХВС на ПНД 63 |  | 20 |  |  | 2016-06-01: 0
|  |  |  | п.3 - ремонт л.клетки -332м2 | 1м2 | 332 | 180 | 59.76 | 2016-12-01: 59.76
|  |  |  | подвал-замена лежака d76 | 1м/п | 30 | 1500 | 45 | 2016-04-01: 45
12 | Кирова д.5 ЖСК | 7965.9 | 176.843 | ремонт кровельного покрытия на козырьках входов в подъезды 4 шт. | 1м2 кровли | 8 | 200 | 1.6 | 2016-10-01: 1.6 | 188.4 | -11.557 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт стыков стеновых панелей кв.5,17 - 45 м/п | 1мп шва | 45 | 1500 | 67.5 | 2016-07-01: 67.5
|  |  |  | подвал- замена крана шарового d32 | 1шт. | 40 | 1300 | 52 | 2016-06-01: 52
|  |  |  | подвал- замена крана шарового d25 | 1шт. | 32 | 1150 | 36.8 | 2016-06-01: 36.8
|  |  |  | подвал- замена крана шарового d20 | 1шт. | 17 | 1150 | 23 | 2016-07-01: 23
|  |  |  | подвал-замена задвижки d 50 | 1шт. | 2 | 3750 | 7.5 | 2016-06-01: 7.5
13 | Тверская д.1 | 3961.5 | 87.9453 | Ремонт кровельного покрытия п.1 л/кл (50,0м2) | 1м2кровли | 50 | 620 | 31 | 2016-04-01: 31 | 84.13 | 3.8153 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 2 подъезд | маш отд. | 1 | 15000 | 15 | 2016-07-01: 15
|  |  |  | ремонт козырьков над лоджиями 9-х этажей 10шт.- 61,5м2 | 1м2кровли | 61.5 | 620 | 38.13 | 2016-07-01: 38.13
|  |  |  | Замена задвижек Ду 50 системы отопления подвал |  | 2 | bar: 2016-07-01
14 | Тверская д.3 | 3900.8 | 86.5978 | ремонт мягкой кровли 40,0м2, кв.50, ремонт примыканий к вент.шахтам и маш.отделениям лифтов 5,5м.п., ремонт штукатурки вент.шахт 9,5м2, м.окраска дефлекторов 16,5м2 | 1м2кровли | 77.4 | 620 | 48 | 2016-09-01: 48 | 87.88 | -1.2822 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 1 подъезд | маш отд. | 1 | 15000 | 15 | 2016-09-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 2 подъезд | маш отд. | 1 | 15000 | 15 | 2016-09-01: 15
|  |  |  | Ремонт штукатурки кирп. стены кв.2 (13м2) | 1м2штукат.. | 13 | 760 | 9.88 | 2016-08-01: 9.88
|  |  |  | Замена задвижек Ду 50 системы отопления подвал |  | 2 | bar: 2016-08-01
15 | Тверская д.5 ЖСК | 7273.8 | 161.4784 | ремонт мягкой кровли кв. 142,72- 50,0м2 | 1м2кровли | 50 | 620 | 31 | 2016-06-01: 31 | 168.55 | -7.0716 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | подвал-замена крана шарового d32 | 1шт. | 10 | 1300 | 13.000 | 2016-07-01: 13
|  |  |  | кран шаровой d20 | 1шт. | 10 | 1150 | 23 | 2016-07-01: 23
|  |  |  | кран шаровой d15 | 1шт. | 45 | 350 | 15.75 | 2016-07-01: 15.75
|  |  |  | кран шаровой d25 | 1шт. | 25 | 1150 | 28.75 | 2016-07-01: 28.75
|  |  |  | подвал- замена задвижки d 50 | 1шт. | 3 | 3750 | 11.25 | 2016-07-01: 11.25
|  |  |  | п.2-замена рубильника | 1 шт. | 2 | 4100 | 8.200 | 2016-09-01: 8.2
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 1 подъезд | маш отд. | 1 | 15000 | 15 | 2016-11-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 2 подъезд | маш отд. | 1 | 15000 | 15 | 2016-11-01: 15
|  |  |  | выборочный ремонт подъездов - тамбура и первые этажи с 1-4 под -40м2 | 1м2 | 40 | 180 | 28.8 | 2016-09-01: 28.8
16 | Тверская д.9 | 36685.6 | 814.4203 | ремонт мягкой кровли кв.132,133,61 -150,0м2 | 1м2кровли | 150 | 620 | 93 | 2016-09-01: 93 | 898.08 | -83.6597 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт цоколя дворового фасада с ремонтом входов в подъезды, штукатуркой и м.окраской парапетов входных крылец, эстакад м.камер, м.окраской входов в подъезды, м.камеры, подвалы - 280м2 | 1м2штук.+окр | 280 | 890 | 249.2 | 2016-04-01: 249.2
|  |  |  | п.1,2 - ремонт л.клеток | 1м2 общ Sстен и пот. | 1666 | 180 | 300 | 2016-10-01: 300
|  |  |  | п.1-19 - м.окраска газопровода 204м2 | 1м2окр. | 204 | 370 | 75.48 | 2016-08-01: 75.48
|  |  |  | п.1,2 - ремонт входных в подъезды бетонных крылец с ремонтом кирпичной кладки парапетов, со штукатуркой крыльца | 1м2 сяжки | 8 | 800 | 6.4 | 2016-10-01: 8
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 7 подъезд | маш отд. | 1 | 15000 | 15 | 2016-10-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 8 подъезд | маш отд. | 1 | 15000 | 15 | 2016-10-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 13 подъезд | маш отд. | 1 | 15000 | 15 | 2016-10-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 17 подъезд | маш отд. | 1 | 15000 | 15 | 2016-10-01: 15
|  |  |  | теплоизоляция труб отопл. в подвале 30,0м.п.-6м3 | 1м3 | 6 | 19000 | 114 | 2016-07-01: 114
|  |  |  | подвал-замена крана шарового d32 |  |  |  | 1.3 | 2016-07-01: 0.035437
|  |  |  | подвал замена-кран шаровой d20 |  |  |  | 1.15 | 2016-07-01: 0.031348
|  |  |  | подвал замена-кран шаровой d15 |  |  |  | 3.5 | 2016-07-01: 0.095407
|  |  |  | подвал замена-кран шаровой d25 |  |  |  | 1.15 | 2016-07-01: 0.031348
|  |  |  | подвал- замена задвижки d 50 |  |  |  | 3.75 | 2016-07-01: 0.10222
16 | ИТОГО ПО ДУ-1: | 107707.2 | 2391.0998 |  |  |  |  | 2587.21 | 0 | 0 | 28.08 | 471.7 | 273.592 | 255.453 | 350.9 | 191.36 | 403.4 | 428.165 | 89.76 | 68.96 | 2511.65 | -120.5502 | ПЕРЕРАСХОД
[9 empty] | 199.2583 | 199.2583 | 199.2583 | 199.2583 | 199.2583 | 199.2583 | 199.2583 | 199.2583 | 199.2583 | 199.2583 | 199.2583 | 199.2583
ДУ-2
1 | Центральная д.1 | 5714.71 | 126.8666 | покраска газопровода по фасаду здания -15.8м2 | 1м2окр пов | 15.8 | 370 | 5.846 | 2016-04-01: 5.846 | 77.446 | 49.4206 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | п.3-4 - ремонт брандмауэра с ремонтом кирпичной кладки 1,2м3 (9,6м2), со сменой обделок из листовой стали 10,0м.п., с разборкой у устройством шиферной кровли 17,0м2 | 1м2кладки | 9.6 | 2500 | 24 | 2016-10-01: 24
|  |  |  | кв.11,15,19,30,31,32,39 - ремонт фасада здания с ремонтом кирпичной кладки стен над перемычкой 1,0м2, штукатуркой поверхности стен 13,5м2, ремонт штукатуркой цоколя 12,0м2, штукатуркой поясков на фасаде здания 1,5м2. | 1м2 | 28 | 1700 | 47.6 | 2016-05-01: 47.6
2 | Центральная д.3 | 3174.1 | 70.465 | п.1-4 - ремонт козырьков над входами в подъезды | 1м2штукат | 8 | 760 | 6.08 | 2016-04-01: 6.08 | 6.08 | 64.385 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
3 | Центральная д.5 | 3165.2 | 70.2674 | кв.57,73,74 - ремонт балконов | 1 балк с бет | 3 | 25000 | 75 | 2016-10-01: 75 | 91.287 | -21.0196 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт цоколя-18,3м2 | 1м2 шткук+окр | 18.3 | 890 | 16.287 | 2016-05-01: 16.287
4 | Центральная д.6 | 1515.1 | 33.6352 | Ремонт штукатурки карнизов, поясков 5.4м2 | 1м2 | 5.4 | 1700 | 9.2 | 2016-06-01: 9.2 | 40.76 | -7.1248 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | п.2,3,5 - ремонт солярий с восстановлением кирпичной кладки, ремонтом цем.стяжки-10,8м2 | 1м2кладки | 10.8 | 2500 | 27 | 2016-05-01: 27
|  |  |  | п.1,2 - ремонт козырьков над входами в подъезды | 1м2 штукат. | 6 | 760 | 4.56 | 2016-05-01: 4.56
5 | Центральная д.8 | 1491.3 | 33.1069 | Ремонт л/кл п.1 -111,5м2 | 1м2 общ Sстен и пот. | 111.5 | 180 | 20.07 | 2016-12-01: 20.07 | 33.57 | -0.46314 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | замена лежака хвс d76 на ПНД Ду 50 | 1м/п | 9 | 1500 | 13.5 | 2016-07-01: 13.5
6 | Центральная д.10 | 1998.7 | 44.3711 | Ремонт шиферной кровли кв 46, п.1 л/кл - 20,0м2 | 1м2 | 20 | 750 | 15 | 2016-04-01: 15 | 35.07 | 9.3011 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт л/кл п.1-111,5м2 | 1м2 | 111.5 | 180 | 20.07 | 2016-06-01: 20.07
7 | Центральная д.11/5 | 2828.9 | 62.8016 | Ремонт мягкой кровли кв. 59- 150,0м2 | 1м2кровли | 150 | 620 | 93 | 2016-04-01: 93 | 165 | -102.1984 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | замена шифера на козырьках входов в подвал 20,0м2 | 1м2 | 20 | 750 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | ремонт теплоизоляции труб в подвале -3м3 | 1м3 | 3 | 19000 | 57 | 2016-07-01: 57
|  |  |  | Замена кранов Ду 20 ХВС,ГВС |  | 5 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | Замена задвижки Ду 80 отопление |  | 2 | bar: 2016-07-01
8 | Центральная д.12 | 2014 | 44.7108 | кв.11,32 ремонт балкона | 1балк с бет | 2 | 25000 | 50 | 2016-10-01: 50 | 70.07 | -25.3592 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт л/кл п.1-111,5м2 | 1м2 | 111.5 | 180 | 20.07 | 2016-10-01: 20.07
9 | Центральная д.12а | 2008.6 | 44.5909 | Ремонт отмостки 40,0м2 | 1м2отм т=100мм | 40 | 1200 | 48 | 2016-05-01: 48 | 58.5 | -13.9091 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | п.3 - расшивка трещин в кап.стене фасада здания 25,0м.п. | 1мп | 25 | 420 | 10.5 | 2016-05-01: 10.5
10 | Центральная д.13а ЖСК | 2852.3 | 63.3211 | Ремонт штукатурки кирпичных труб сверх крыши 2 шт.- 4м2 | 1м2 штук. | 4 | 970 | 3.88 | 2016-05-01: 3.88 | 3.88 | 59.4411 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт отмостки-8м2 | 1м2 отм. Т=100мм | 8 | 1200 | 9.6 | bar: 2016-08-01
|  |  |  | Замена кранов спускников Ду 25 ГВС |  | 15 | bar: 2016-08-01
11 | Центральная д.14 | 2004.8 | 44.5066 | Ремонт цоколя выборочно-40м2 | 1м2 штук.+окр. | 40 | 890 | 35.6 | 2016-07-01: 35.6 | 60.6 | -16.0934 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт балкона кв.32 (по заявл) | 1балк с бет | 1 | 25000 | 25 | 2016-08-01: 25
12 | Центральная д.16 | 1993.7 | 44.2601 | п.2,3 - ремонт козырьков над входами в подъезды | 1м2 штукат. | 8 | 760 | 6.08 | 2016-05-01: 6.08 | 19.68 | 24.5801 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | кв.44,45,48 - ремонт штукатурки наружной капитальной стены около балконных плит - 8м2 | 1м2 штук. | 8 | 1700 | 13.6 | 2016-06-01: 13.6
|  |  |  | Ремонт балконной плиты кв 13 |  | 1 | bar: 2016-06-01
13 | Центральная д.18 | 1984.9 | 44.0648 | Ремонт балконов кв. 41,25,7; цветочн. кв.6,10. | 1 балк с бет | 3 | 25000 | 75 | 2016-06-01: 75 | 75 | -30.9352 | ПЕРЕРАСХОД
14 | Центральная д.20 | 2006.1 | 44.5354 | Окраска мет.зонтов на трубах сверх крыши 4шт.-6м2 | 1м2окр. | 6 | 370 | 2.22 | 2016-06-01: 2.22 | 77.22 | -32.6846 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт балконов 3шт. Кв.66 по заявл, цветочниц 1шт. | 1балк с бет | 3 | 25000 | 75 | 2016-07-01: 75
15 | Центральная д.22 | 1985.3 | 44.0737 | Ремонт кирпичных труб сверх крыши 9 шт.-9м2 | 1м2 штук. | 9 | 1700 | 15.3 | 2016-08-01: 15.3 | 15.3 | 28.7737 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
16 | Театральный пр.д.3 | 2573.6 | 57.1339 | Ремонт штукатурки карнизов, поясков - 2м2 | 1м2 штук | 2 | 1700 | 3.4 | 2016-08-01: 3.4 | 10.96 | 46.1739 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | частичная замена водосточных труб -24 ед. | 1шт. | 24 | 315 | 7.56 | 2016-05-01: 7.56
17 | Театральный пр.д.4 | 2522.3 | 55.9951 | п.1,2 - ремонт козырьков над входами в подъезды -6м2 | 1м2 штук. | 6 | 760 | 4.56 | 2016-08-01: 4.56 | 4.56 | 51.4351 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
18 | Театральный пр.д.5 | 2015.6 | 44.7463 | п.2,3 - ремонт козырьков над входами в подъезды-6м2 | 1м2 штук. | 6 | 760 | 4.56 | 2016-08-01: 4.56 | 4.56 | 40.1863 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | Ремонт балклна по заявлению |  | 1 |  |  | 2016-05-01: 0
|  |  |  | Замена кранов Ду 25 ГВС |  | 20 |  |  | 2016-05-01: 0
19 | Театральный пр.д.6 | 2004 | 44.4888 | п.1,2,3 - ремонт козырьков над входами в подъезды-9м2 | 1м2 штук. | 9 | 760 | 6.84 | 2016-08-01: 6.84 | 6.84 | 37.6488 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
20 | Свобода д.4 | 2462 | 54.6564 | Ремонт отмостки 20м2 | 1м2 отм. Т=100мм | 20 | 1200 | 24 | 2016-04-01: 24 | 24 | 30.6564 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
21 | Свобода д.10 | 2006.9 | 44.5532 | п.1-3 - ремонт козырьков над входами в подъезды-12м2 | 1м2 штук. | 12 | 760 | 9.12 | 2016-07-01: 9.12 | 9.12 | 35.4332 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
22 | Свобода д.12 | 2017.4 | 44.7863 | Ремонт балкона кв.8 | 1балк с бет | 1 | 25000 | 25 | 2016-06-01: 25 | 28.15 | 16.6363 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | смена отдельных звеньев наружного вод. 10 ед. | 1шт. | 10 | 315 | 3.15 | 2016-08-01: 3.15
23 | Свобода д.14 | 2021.1 | 44.8684 | Ремонт шиферной кровли кв.30 через дифлектор- 10,0м2 | 1м2 | 10 | 750 | 7.5 | 2016-04-01: 7.5 | 14.22 | 30.6484 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | заделка швов в карнизных плитах 16,0м.п. | 1мп | 16 | 420 | 6.72 | 2016-05-01: 6.72
24 | Орджоникидзе д.3 | 2893.1 | 64.2268 | ремонт штукатурки пояска- 1,5м2 | 1м2 штук. | 1.5 | 1700 | 2.55 | 2016-06-01: 2.55 | 9.39 | 54.8368 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | п.2,3,4 - ремонт козырьков над входами в подъезды-9м2 | 1м2 штукат. | 9 | 760 | 6.84 | 2016-07-01: 6.84
|  |  |  | Ремонт кровли кв 40 |  | 45 | 0.62 | 27.9 | 2016-06-01: 27.9
25 | Орджоникидзе д.6 | 2509.4 | 55.7087 | п.2 - ремонт л.клетки -111,5м2 | 1м2 | 111.5 | 180 | 20.07 | 2016-10-01: 20.07 | 20.07 | 35.6387 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
26 | Володарского д.2а | 3162.3 | 70.2031 | Ремонт кирпичных труб сверх крыши 12шт. | 1м2 штук. | 18 | 970 | 17.46 | 2016-09-01: 17.46 | 136.56 | -66.3569 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | Ремонт мягкой кровли кв 20,59,60,58 |  | 180 | 0.62 | 111.6 | bar: 2016-04-01
|  |  |  | подвал-замена задвижек d50 | 1шт. | 2 | 3750 | 7.5 | 2016-07-01: 7.5
27 | Володарского д.2б | 1983.1 | 44.0248 | Ремонт кирпичных труб сверх крыши 9шт. | 1м2 штук. | 13.5 | 970 | 13.095 | 2016-09-01: 13.095 | 13.095 | 30.9298 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | Ремонт кровли кв 16, и подъезд 1 |  | 6 | 0.75 | 0 | 2016-07-01: 7.5
28 | К.Маркса д.11 | 1996.9 | 44.3312 | Ремонт ж/б крылец п.3,4 - | 1м2 стяжки | 6 | 800 | 4.8 | 2016-08-01: 4.8 | 44.4 | -0.06882 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт карнизных свесов 54,0м.п. | 1шт. | 54 | 500 | 27 | 2016-06-01: 27
|  |  |  | ремонт кирпичных труб сверх крыши 2шт. | 1м2 штук. | 5.2 | 970 | 5.1 | 2016-08-01: 5.1
|  |  |  | замена автоматов 16 А | 1шт. | 10 | 750 | 7.5 | 2016-10-01: 7.5
29 | К.Маркса д.13 | 1954.2 | 43.3832 | Ремонт отмостки 5,0м2 | 1м2 отм. Т=100мм | 5 | 1200 | 6 | 2016-05-01: 6 | 33.57 | 9.8132 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | п.1 - ремонт л.клеток- 111,5м2 | 1м2 | 111.5 | 180 | 20.07 | 2016-11-01: 20.07
|  |  |  | подвал -замена задвижки d50 | 1шт. | 2 | 3750 | 7.5 | 2016-08-01: 7.5
30 | К.Маркса д.19 | 3214.9 | 71.3708 | Ремонт кирпичных труб сверх крыши 6 шт. | 1м2 штук. | 15.8 | 970 | 15.326 | 2016-06-01: 15.326 | 140.166 | -68.7952 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт кровли кв.20,39,40 -150,0м2 | 1м2кровли | 150 | 620 | 93 | 2016-04-01: 93
|  |  |  | ремонт балкона кв.59 (вов)-заявление | 1балк с бет | 1 | 25000 | 25 | 2016-09-01: 25
|  |  |  | п.1,2,4 - ремонт козырьков над входами в подъезды-9м2 | 1м2штук. | 9 | 760 | 6.84 | 2016-06-01: 6.84
31 | Ленина д.1 | 2540.3 | 56.3947 | п.1-3 - ремонт козырьков над входами в подъезды-12м2 | 1м2 штук. | 12 | 760 | 9.12 | 2016-06-01: 9.12 | 68.88 | -12.4853 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | п.2 - ремонт л.клеток-332м2 | 1м2 общ Sстен и пот. | 332 | 180 | 59.76 | 2016-11-01: 59.76
32 | Ленина д.3 | 1468.49 | 32.6005 | Расшить трещину с фасада здания кв.10(со ст. ул.Л.) | 1мп | 2.75 | 420 | 1.155 | 2016-08-01: 1.155 | 1.155 | 31.4455 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | Ремонт свеса кв 20 |  | 5 | bar: 2016-04-01
|  |  |  | подвал-замена задвижек d50 | 1шт. | 2 | 3750 | 7.5 | 2016-06-01: 7.5 | 7.5 | -7.5 | ПЕРЕРАСХОД
34 | Тверская д.13 | 3254.5 | 72.2499 | Ремонт отмостки 130,0м2 | 1м2 отм. Т=100мм | 130 | 1200 | 156 | 2016-09-01: 156 | 156 | -83.7501 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | замена крана шарового d25 ГВС |  | 10 | bar: 2016-08-01
|  |  |  | замена крана шарового d15 ГВС |  | 10 | bar: 2016-08-01
35 | Октябрьская д.9 | 3632.5 | 80.6415 | Ремонт звеньев водост.труб -12 ед. | 1шт. | 12 | 315 | 3.78 | 2016-08-01: 3.78 | 139.18 | -58.5385 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | частичный ремонт отмостки 110м2 | 1м2 отм. Т=100мм | 110 | 1200 | 132 | 2016-08-01: 132
|  |  |  | штукатурка наружных стен - 2м2 | 1м2 штукат. | 2 | 1700 | 3.4 | 2016-06-01: 3.4
35 | ИТОГО ПО ДУ-2: | 82970.3 | 1841.9407 |  |  |  |  | 1739.339 | 0 | 0 | 0 | 244.426 | 199.187 | 244.726 | 212.06 | 217.145 | 211.555 | 196.64 | 79.83 | 20.07 | 1701.839 | 140.1017 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
[9 empty] | 153.4951 | 153.4951 | 153.4951 | 153.4951 | 153.4951 | 153.4951 | 153.4951 | 153.4951 | 153.4951 | 153.4951 | 153.4951 | 153.4951
ДУ-3
1 | К.Маркса д.5 | 647.8 | 14.3812 | кв.2,5 - восстановление окрасочного слоя оголовков сверх крыши-14,4м2 | 1м2 | 14.4 | 130 | 1.872 | 2016-07-01: 1.872 | 16.152 | -1.7708 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт штукатурки пояска веранды кв.9, кв.4- штукатурка карниза -8,4м2 | 1м2штукат. | 8 | 1700 | 14.28 | 2016-07-01: 14.28
2 | К.Маркса д.6 | 661.9 | 14.6942 | Ремонт штукатурки карниза фасада здания с покраской с а.вышки , кв.3-6,0м2 | 1м2штукат. | 6 | 1700 | 10.2 | 2016-05-01: 10.2 | 10.2 | 4.4942 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
3 | К.Маркса д.18 | 10444.6 | 231.8701 | Ремонт отмостки 30м2 | 1м2 отм. Т=100мм | 30 | 1200 | 36 | 2016-06-01: 36 | 115.172 | 116.6981 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | покраска газопровода по фасаду здания-30,6м2 | 1м2окр. | 30.6 | 370 | 11.322 | 2016-05-01: 11.322
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 2 подъезд | маш отд. | 1 | 15000 | 15 | 2016-07-01: 15
33 | Ленина д.5 | 935 | 20.757 | Ремонт шиферной кровли(ендовы) -7м2 | 1м2 | 7 | 750 | 5.25 | 2016-07-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 4 подъезд | маш отд. | 1 | 15000 | 15 | 2016-07-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 5 подъезд | маш отд. | 1 | 15000 | 15 | 2016-07-01: 15
|  |  |  | п.4 подвал - ремонт кирпичной кладки входа в подвал -1м2 | 1м2кладки | 1 | 2500 | 2.5 | 2016-04-01: 2.5
|  |  |  | п.5 - ремонт бетонного крыльца- 7м2 | 1м2стяжки | 7 | 800 | 5.6 | 2016-04-01: 5.6
|  |  |  | п.5 - устройство навеса | 1шт. | 1 | 9500 | 9.5 | 2016-01-01: 9.5
|  |  |  | Замена задвижек Ду 50 системы отопления подвал |  | 4 | bar: 2016-08-01
|  |  |  | замена крана шарового d25 ГВС |  | 6 | bar: 2016-08-01
4 | К.Маркса д.23 | 4909.2 | 108.9842 | Ремонт балконов кв.6,20 | 1балк с бет | 2 | 25000 | 50 | 2016-06-01: 50 | 106.94 | 2.0442 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт штукатурки выходов на кровлю и вент.шахт 22,0м2 | 1м2 штукат. | 22 | 760 | 16.72 | 2016-06-01: 16.72
|  |  |  | ремонт цоколя-торец 6п - 3м2 | 1м2 штукат. | 3 | 760 | 2.280 | 2016-05-01: 2.28
|  |  |  | подвал-замена задвижек d50 отопл | 1шт. | 4 | 3750 | 15 | 2016-07-01: 15
|  |  |  | подвал -замена крана шарового d25ГВС | 1шт. | 14 | 1150 | 16.1 | 2016-04-01: 16.1
|  |  |  | подвал -замена крана шарового d15 ГВС |  | 25 |  |  | 2016-04-01: 0
|  |  |  | п.1-6 - ремонт козырьков над входами в подъезды | 1м2 штукат. | 12 | 760 | 9.12 | 2016-05-01: 9.12
5 | К.Маркса д.25 | 4936 | 109.5792 | Ремонт цоколя (окраска) -230м2 | 1м2окр. пов. | 230 | 760 | 29.9 | 2016-06-01: 29.9 | 44.9 | 64.6792 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 3 подъезд | маш отд. | 1 | 15000 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | Замена задвижек Ду 50 системы отопления подвал |  | 3 |  |  | 2016-05-01: 0
|  |  |  | Замена кранов Ду 25 ГВС |  | 10 |  |  | 2016-05-01: 0
|  |  |  | Замена кранов Ду 15 ГВС |  | 20 |  |  | 2016-05-01: 0
6 | К.Маркса д.29 | 4934.4 | 109.5437 | Ремонт мягкой кровли кв.58,40,79,98,100,118 - 100м2 | 1м2 кровли | 270 | 0.62 | 167.4 | 2016-04-01: 167.4 | 196.96 | -87.4163 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | кв.118,119 - ремонт штукатурки кирпичной наружной стены с а.вышки 6,0м2 | 1м2 штукат | 6 | 760 | 4.56 | 2016-05-01: 4.56
|  |  |  | кровля-ремонт штукатурки вент. шахт - 30м2 | 1м2 | 30 | 620 | 18.600 | 2016-07-01: 18.6
|  |  |  | теплоизоляция труб отоплен. в подв. 30,0м.п.-7,2м3 | 1м3 | 7.2 | 19000 | 136.800 | 2016-08-01: 136.8
|  |  |  | ремонт балкона кв.117 | 1балк с бет | 1 | 25000 | 25 | 2016-05-01: 25
|  |  |  | Замена задвижек Ду 50 системы отопления подвал |  | 3 | bar: 2016-06-01
|  |  |  | Замена кранов Ду 25 ГВС |  | 15 | bar: 2016-06-01
|  |  |  | Замена кранов Ду 20 ГВС |  | 15 | bar: 2016-06-01
|  |  |  | Замена кранов Ду 15 ГВС |  | 30 | bar: 2016-06-01
|  |  |  | Замена трубопровода ХВС Ду 76 на ПНД Ду 50 |  | 10 | bar: 2016-06-01
7 | К.Маркса д.31 | 5047.6 | 112.0567 | Замена водосточных труб 1 комп. -14ед. | 1шт. | 14 | 315 | 4.41 | 2016-07-01: 4.41 | 221.24 | -109.1833 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | частичная окраска цоколя 35,0м2 | 1м2 окр.пов. | 35 | 130 | 4.55 | 2016-08-01: 4.55
|  |  |  | кв.26,46,115 - ремонт аварийного балкона | 1балк с бет | 3 | 32000 | 96 | 2016-05-01: 96
|  |  |  | теплоизоляция труб отоплен. в подв. 30,0м.п.-6.2м3 | 1м3 | 6.2 | 19000 | 116.28 | 2016-08-01: 116.28
8 | Березняка д.10 | 3367.7 | 74.7629 | Ремонт цоколя 108,0м2 с окраской козырьков над входами в подъезды | 1м2 штукат+окр. | 108 | 890 | 96.120 | 2016-09-01: 96.12 | 32 | 42.7629 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт аварийного балкона кв.79 | 1балк с бет | 1 | 32000 | 32 | 2016-06-01: 32
|  |  |  | Замена кранов Ду 25 ГВС |  | 15 | bar: 2016-06-01
|  |  |  | Замена кранов Ду 32 ГВС |  | 3 | bar: 2016-06-01
|  |  |  | Замена кранов Ду 15 ГВС |  | 18 | bar: 2016-06-01
9 | Ленина д.4 | 651.9 | 14.4722 | кв.12 - ремонт штукатурки карниза фасада здания с покраской с а.вышки -6м2 | 1м2 штукат+окр. | 6 | 1830 | 10.98 | 2016-05-01: 10.98 | 20.058 | -5.5858 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт цоколя выборочно (окраска)- 10,2м2 | 1м2 штукат. | 10.2 | 890 | 9.078 | 2016-07-01: 9.078
|  |  |  | Ремонт элеватора |  | 1 | bar: 2016-07-01
10 | Ленина д.6 | 651.5 | 14.4633 | кв.4 - ремонт балкона | 1балк с бет | 1 | 25000 | 25 | 2016-08-01: 25 | 25 | -10.5367 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | Ремонт элеватора |  | 1 | bar: 2016-08-01
11 | Ленина д.7 | 922.7 | 20.4839 | Ремонт штукатурки карниза с окраской -12м2 | 1м2 штукат+окр. | 12 | 1830 | 21.96 | 2016-07-01: 21.96 | 36.36 | -15.8761 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт отмостки (выборчно)- 12 м2 | 1м2 отм. Т=100мм | 12 | 1200 | 14.4 | 2016-06-01: 14.4
12 | Ленина д.8 | 658.1 | 14.6098 | Ремонт шиферной кровли 30,0м2 | 1м2 | 30 | 750 | 22.5 | 2016-04-01: 22.5 | 22.5 | -7.8902 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | Ремонт элеватора |  | 1 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | ремонт аварийного балкона кв.12 | 1балк с бет | 1 | 32000 | 32 | 2016-06-01: 32 | 32 | -32 | ПЕРЕРАСХОД
14 | Ленина д.10 | 657.2 | 14.5898 | Ремонт штукатурки оголовков 4 шт. -4,8м2 | 1м2 штукат. | 4.8 | 970 | 4.656 | 2016-06-01: 4.656 | 4.656 | 9.9338 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
15 | Ленина д.11 | 941.2 | 20.8946 | Ремонт дымохода сверх крыши-устройство металлич. обрамления-1м2 | 1м2 | 1 | 900 | 0.9 | 2016-07-01: 0.9 | 22.568 | -1.6734 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | замена рубильника в электрощитовой | 1шт. | 1 | 4.1 | 4.1 | 2016-12-01: 4.1
|  |  |  | выборочный ремонт подъездов п.1,2(покраска полов и дверей) - 97,6м2 | 1м2 общ.Sпот. и стен | 97.6 | 180 | 17.568 | 2016-06-01: 17.568
16 | Ленина д.12 | 626.6 | 13.9105 | Ремонт штукатурки оголовков 4 шт. -4,8м2 | 1м2 штукат. | 4.8 | 970 | 4.656 | 2016-08-01: 4.656 | 4.656 | 9.2545 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | Ремонт элеватора |  | 1 | bar: 2016-08-01
|  |  |  | кв 12 примыкание к трубе |  | 1 | bar: 2016-08-01
17 | Ленина д.13 | 1625.02 | 36.0754 | кв.4 оштукатурив. кирпичной стены с фасада (11,0м2) | 1м2 штукат. | 11 | 1700 | 18.7 | 2016-07-01: 18.7 | 84.216 | -48.1406 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | кв.25 - ремонт аварийного балкона | 1балк с бет | 1 | 32000 | 32 | 2016-06-01: 32
|  |  |  | расшивка трещин в кирпичных стенах фасада здания 6,0м.п. | 1мп | 6 | 420 | 2.52 | 2016-07-01: 2.52
|  |  |  | ремонт л/кл п.1- 172,2м2 | 1м2 общ.Sпот. и стен | 172.2 | 180 | 30.996 | 2016-10-01: 30.996
|  |  |  | Замена задвижек Ду 100 отопление |  | 2 | bar: 2016-08-01
19 | Ленина д.16 | 1429.8 | 31.7416 | Частичный ремонт отмостки - со двора 20м2 | 1м2 отм. Т=100мм | 20 | 1200 | 24 | 2016-07-01: 24 | 53.28 | -21.5384 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | Ремонт элеватора |  | 1 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | п.2 - ремонт штукатурки фасада здания с восстановление кирпичной кладки и покраской с а.вышки 16,0м2 с обрамлением металлом | 1м2 штукат+окр. | 16 | 1830 | 29.28 | 2016-06-01: 29.28
13 | Ленина д.9 | 933.99 | 20.7346 | Ремонт штукатурки стены кв. 5(доделать)- 5м2 | 1м2 штукат. | 5 | 760 | 3.8 | 2016-07-01: 3.8 | 17.24 | 3.4946 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт л/кл п.2 выборочно- 62м2 | 1м2 общ.Sпот. и стен | 62 | 180 | 11.16 | 2016-12-01: 11.16
|  |  |  | п.3 - ремонт козырька над входом в подъезд | 1м2 штукат. | 3 | 760 | 2.28 | 2016-08-01: 2.28
21 | Центральная д.4а | 651.1 | 14.4544 | Ремонт отмостки 20м2 | 1м2 отм. Т=100мм | 20 | 1200 | 24 | 2016-07-01: 24 | 24 | -9.5456 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | Оштукатуркаи покраска карниза кв 4 с фасада здания |  | 4 | bar: 2016-04-01
22 | Центральная д.26 | 3326.8 | 73.855 | Теплоизоляция труб отопления в подв. 10,0м.п.-2,1м3 | 1м3 | 2.1 | 19000 | 39.9 | 2016-10-01: 39.9 | 81.81 | -7.955 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | кв.63 - штукатурка фасада- 12м2 | 1м2 | 12 | 1700 | 20.4 | 2016-05-01: 20.4
|  |  |  | п4 восстан. асф.покрытие у под., поднять грунт -18м2 | 1м2 | 18 | 950 | 17.1 | 2016-06-01: 17.1
|  |  |  | п.3 - частичная замена водосточных труб-14ед. | 1шт. | 14 | 315 | 4.41 | 2016-07-01: 4.41
|  |  |  | Замена кранов Ду 25 ГВС |  | 12 | bar: 2016-08-01
|  |  |  | Замена кранов Ду 20 ГВС |  | 12 | bar: 2016-08-01
|  |  |  | Замена кранов Ду 15 ГВС |  | 24 | bar: 2016-08-01
23 | Центральная д.28 | 3330.5 | 73.9371 | Частичный ремонт отмостки -10м2 | 1м2 отм. Т=100мм | 10 | 1200 | 12 | 2016-06-01: 12 | 15.45 | 58.4871 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | подвал-замена крана шарового d20 ГВС | 1шт. | 3 | 1150 | 3.45 | 2016-09-01: 3.45
|  |  |  | подвал-замена крана шарового d25 ГВС | 1шт. | 12 | 1150 | 13.800 | 2016-09-01: 13.8
|  |  |  | подвал-замена крана шарового d15 ГВС |  | 15 |  |  | 2016-09-01: 0
20 | Центральная д.4 | 5263.2 | 116.843 | Ремонт штукатурки пояска с восстановлением кирпичной кладки на фасаде здания 23,6м2 | 1м2 штукат. | 23.6 | 4200 | 99.12 | 2016-09-01: 99.12 | 181.43 | -64.587 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | п.4 - частичная замена водосточных труб-14 ед. | 1шт. | 14 | 315 | 4.41 | 2016-10-01: 4.41
|  |  |  | теплоизоляция труб отопления в подв. 20,0м.п.-4,1м3 | 1м3 | 4.1 | 1900 | 77.9 | 2016-07-01: 77.9
|  |  |  | Замена магистрального труб-провода Ду 76 на ПНД Ду 63 |  | 10 |  |  | 2016-07-01: 0
|  |  |  | подвал-замена крана шарового d32 ХВС |  | 8 |  |  | 2016-07-01: 0
|  |  |  | подвал-замена крана шарового d25 ХВС |  | 18 |  |  | 2016-07-01: 0
|  |  |  | подвал-замена крана шарового d20 ХВС |  | 30 |  |  | 2016-07-01: 0
|  |  |  | подвал-замена крана шарового d15 ХВС |  | 56 |  |  | 2016-07-01: 0
25 | Октябрьская д.13 | 6099.11 | 135.4002 | п.2 - ремонт шиферной кровли с заменой обрешетки 30,0м2 с а.вышки | 1м2 | 30 | 1200 | 36 | 2016-09-01: 36 | 135.4 | 0.000242 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт дымоходов на крыше аварийно - 1 шт.(ПОДРЯДНАЯ МИКАС) | 1шт. | 1 | 49.400 | 49.4 | 2016-04-01: 49.4
|  |  |  | ремонт балкона кв.13,81 ( по заявл) | 1балк с бет | 2 | 25000 | 50 | 2016-08-01: 50
26 | Октябрьская д.19 | 2549.1 | 56.59 | п.4 - ремонт л.клетки -338м2 | 1м2 общ.Sпот. и стен | 338 | 180 | 60.84 | 2016-03-01: 60.84 | 60.84 | -4.25 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | Замена кранов Ду 15 на чердаке |  | 3 | bar: 2016-05-01
27 | Октябрьская д.21 | 2448.01 | 54.3458 | п.1 - ремонт л.клетки-135м2 | 1м2 общ.Sпот. и стен | 135 | 180 | 24.3 | 2016-03-01: 24.3 | 85.28 | -30.9342 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт штукатурки фасада под балкон. кв.6,18-6м2 | 1м2 штукат.+окр. | 6 | 1830 | 10.98 | 2016-06-01: 10.98
|  |  |  | ремонт балконов кв.15,18 | 1балк с бет | 2 | 25000 | 50 | 2016-07-01: 50
24 | Центральная д.30 | 3324.6 | 73.8061 | Частичный ремонт отмостки-10м2 | 1м2 отм. Т=100мм | 10 | 1200 | 12 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | Замена кранов Ду 15 на чердаке |  | 3 | bar: 2016-07-01
28 | Октябрьская д.23 | 1963.9 | 43.5986 | кв.10,12,14 - ремонт штукатурки лоджий с окраской 14,4м2 | 1м2 штукат.+окр. | 14.4 | 1830 | 26.352 | 2016-08-01: 26.352 | 38.796 | 4.8026 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт штукатурки фасада с окраской 6,8м2 с а.вышки | 1м2 штукат+окр. | 6.8 | 1830 | 12.444 | 2016-05-01: 12.444
|  |  |  | Ремонт элеватора |  | 1 | bar: 2016-05-01
29 | Макаренко д.31 | 655.1 | 14.5432 | Ремонт оголовков сверх крыши 2шт.-8м2 | 1м2 | 8 | 970 | 7.76 | 2016-09-01: 7.76 | 53.36 | -38.8168 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | кв.13 - ремонт аварийного балкона | 1балк с бет | 1 | 32000 | 32 | 2016-09-01: 32
|  |  |  | кв.15 - ремонт штукатурки фасада 8,0м2 | 1м2 штукат. | 8 | 1700 | 13.6 | 2016-08-01: 13.6
|  |  |  | Ремонт элеватора |  | 1 | bar: 2016-08-01
30 | Макаренко д.33 | 914.6 | 20.3041 | Ремонт цоколя -50м2 | 1м2 штукат.+окр. | 50 | 760 | 38 | 2016-05-01: 38 | 45.76 | -25.4559 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт труб сверх крыши 2шт.-8м2 | 1м2 | 8 | 970 | 7.76 | 2016-06-01: 7.76
31 | Макаренко д.35 | 936.4 | 20.7881 | Ремонт цоколя аварийно! -124,8м2 | 1м2 штукат.+окр. | 124.8 | 760 | 94.848 | 2016-05-01: 94.848 | 127.608 | -106.8199 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт балкона кв.5,13 | 1балк с бет | 1 | 25000 | 25 | 2016-08-01: 25
|  |  |  | ремонт труб сверх крыши 2шт.-8м2 | 1м2 штукат. | 8 | 970 | 7.76 | 2016-08-01: 7.76
32 | Х.заводской пер.д.25 | 497.3 | 11.0401 | Частичный ремонт отмостки - со двора вдоль дома-27,4м2 | 1м2 отм. Т=100мм | 27.4 | 1200 | 32.88 | 2016-05-01: 32.88 | 43.8 | -32.7599 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | покраска цоколя- 84м2 | 1м2 | 84 | 130 | 10.92 | 2016-05-01: 10.92
33 | Х.заводской пер.д.26 | 370 | 8.214 | Ремонт штукатурки кирпичной стены с восстановлением кирпичной кладки с гл.фасада дома- 6,0м2 | 1м2 | 6 | 1700 | 10.2 | 2016-05-01: 10.2 | 37.05 | -28.836 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт кровли- смена шифера прикарниз.зоны 35,8м2 | 1м2 | 35.8 | 750 | 26.85 | 2016-06-01: 26.85
|  |  |  | Ремонт элеватора |  | 1 |  |  | 2016-07-01: 0 | 5.49 | -5.49 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | Врезка кранов Ду 32 в левневки на чердаке |  | 5 | bar: 2016-07-01
|  |  |  | штукатурка фасада кв.49 -3м2 | 1м2 штукат. | 3 | 1830 | 5.49 | 2016-04-01: 5.49
34 | Х.заводской пер.д.28/37 | 3796.3 | 84.2779 | Покраска газопровода по фасаду здания-64,5м2 | 1м2 окр. | 64.5 | 370 | 23.865 | [12 empty] | 23.865 | 60.4129 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | Замена кранов Ду 15 ГВС |  | 30 | bar: 2016-01-01
34 | ИТОГО ПО ДУ-3: | 77311.93 | 1716.3248 |  |  |  |  | 2014.172 | 0 | 0 | 85.14 | 77.39 | 326.672 | 236.594 | 237.268 | 275.478 | 288.25 | 75.306 | 0 | 15.26 | 2002.172 | -285.8472 | ПЕРЕРАСХОД
[9 empty] | 143.0271 | 143.0271 | 143.0271 | 143.0271 | 143.0271 | 143.0271 | 143.0271 | 143.0271 | 143.0271 | 143.0271 | 143.0271 | 143.0271
ООО "Городская единая управляющая компания "Дубна" правый берег
1 | Блохинцева 7 | 3654.5 | 81.1299 | - установка малых архитектурных форм за домом |  |  | 0 | 0 | 2016-07-01: 0 | 388.88 | -307.7501 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт входных групп | 1 вх групп | 5 | 15 | 75 | 2016-05-01: 75
|  |  |  | ремонт входов в подвалы | 1 м2 |  | 0.82 | 0 | 2016-04-01: 0
|  |  |  | ремонт 5 подъезда | 1 м2∑ общS стен и потол | 1 | 0.18 | 0.18 | 2016-10-01: 0.18
|  |  |  | ремонт кирпичных стен фасада – 5 кв.м. | 1 м2 | 5 | 2.5 | 12.5 | 2016-06-01: 12.5
|  |  |  | ремонт козырька 2 под по периметру | 1 шт | 1 | 1.2 | 1.2 | 2016-07-01: 1.2
|  |  |  | ремонт балконов 12 шт. | 1 балк с ОБЕТОНИР | 12 | 25 | 300 | 2016-08-01: 300
2 | Вавилова 16 | 5349.7 | 118.7633 | ремонт запасной лестницы | 1 зап лестн | 1 | 216 | 216 | 2016-09-01: 216 | 235 | -116.2367 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | замена дверей на переходных лоджиях 39 шт. |  |  | 0 | 0 | 2016-07-01: 0
|  |  |  | ремонт крыльца | 1 м2 стяжки | 5 | 0.8 | 4 | 2016-05-01: 4
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-05-01: 15
|  |  |  | ремонт 7 этажа (заявление) | 1 м2∑ общS стен и потол |  | 0.18 | 0 | 2016-04-01: 0
3 | Векслера 14 | 1792.3 | 39.7891 | установка козырька над подвалом в 3 подв. Вновь | 1 козырек | 1 | 9.5 | 9.5 | 2016-05-01: 9.5 | 17.45 | 22.3391 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | установка козырька в 1 подвал(каркас есть) | 1 м2пок | 1 | 0.6 | 0.6 | 2016-06-01: 0.6
|  |  |  | ремонт крыльца в 1 подъезде – 1,5 кв.м. до 5 см | 1 м2 стяжки | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 2016-07-01: 1.2
|  |  |  | ремонт входов в 1 и 3 подвалы – 7,5 кв.м. | 1 м2 стен | 7.5 | 0.82 | 6.15 | 2016-08-01: 6.15
4 | Векслера 16 | 1772.6 | 39.3517 | ремонт крыльца во 2 подъезде – 1 кв.м. | 1 м2 стяжки | 1 | 0.8 | 0.8 | 2016-05-01: 0.8 | 28.9 | 10.4517 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт входа в 3 подвал – 5 кв.м. | 1 м2 | 5 | 0.82 | 4.1 | 2016-05-01: 4.1
|  |  |  | ремонт отмостки 3 подъезда – 20п.м. | 1 м2 отм т=100 мм | 20 | 1.2 | 24 | 2016-04-01: 24
5 | Жолио-Кюри 3 | 673.6 | 14.9539 |  |  |  | 0 | 0 | 2016-08-01: 0 | 0 | 14.9539 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
6 | Жолио-Кюри 5 | 504 | 11.1888 | ремонт крыльца в 1 подъезде 6 кв.м. | 1 м2 стяжки | 6 | 0.8 | 4.8 | 2016-05-01: 4.8 | 21.335 | -10.1462 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт отмостки 10 п/м до 20 см | 1 м2 отм т=100 мм | 10 | 1.2 | 12 | 2016-04-01: 12
|  |  |  | ремонт цоколя 1,5 кв.м. и покраска | 1м2(шт+окр) | 1.5 | 0.89 | 1.335 | 2016-05-01: 1.335
|  |  |  | ремонт стяжки перед входом в подъезд 2 и в тамбуре | 1 м2 стяжки | 4 | 0.8 | 3.2 | 2016-06-01: 3.2
7 | Жолио-Кюри 7 | 674.7 | 14.9783 |  |  |  | 0 | 0 | 2016-09-01: 0 | 0 | 14.9783 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
8 | Жолио-Кюри 9 | 675.4 | 14.9939 |  |  |  | 0 | 0 | 2016-09-01: 0 | 0 | 14.9939 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
9 | Жолио-Кюри 10 | 849.7 | 18.8633 | ремонт крыльца | 1 м2 стяжки |  | 0.8 | 0 | 2016-07-01: 0 | 25 | -6.1367 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт душевой комнаты | 1 м2∑ общS стен и потол |  | 0.18 | 0 | 2016-06-01: 0
|  |  |  | ремонт цоколя (штук. И покраска) | 1м2(шт+окр) |  | 0.89 | 0 | 2016-05-01: 0
|  |  |  | ремонт балкона 1 шт. | 1 балк с ОБЕТОНИР | 1 | 25 | 25 | 2016-06-01: 25
10 | Инженерная 21 | 682.9 | 15.1604 | замена входных дверей 1,2 под. | 1 мет блок | 2 | 35 | 70 | 2016-08-01: 70 | 120 | -104.8396 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт балконов 2 шт. | 1 балк с ОБЕТОНИР | 2 | 25 | 50 | 2016-07-01: 50
11 | Курчатова 11 | 642.5 | 14.2635 | ремонт крыльца в 3 подъезде 2 кв.м. ? | 1 м2 стяжки | 2 | 0.8 | 1.6 | 2016-09-01: 1.6 | 64.935 | -50.6715 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт цоколя 1,5 кв.м. и покраска | 1м2(шт+окр) | 1.5 | 0.89 | 1.335 | 2016-05-01: 1.335
|  |  |  | ремонт отмостки | 1 м2 отм т=100 мм | 10 | 1.2 | 12 | 2016-04-01: 12
|  |  |  | ремонт балконов 2 шт. | 1 балк с ОБЕТОНИР | 2 | 25 | 50 | 2016-06-01: 50
12 | Курчатова 18 | 1751.1 | 38.8744 | ремонт крыльца в 3 подъезде 2 кв.м. до 10 мм | 1 м2 стяжки | 2 | 0.8 | 1.6 | 2016-07-01: 1.6 | 1.6 | 37.2744 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
13 | Ленинградская 6 | 1285.1 | 28.5292 | ремонт балконов кв. 29 , кв. 8– 2 шт. | 1 балк с ОБЕТОНИР | 2 | 25 | 50 | 2016-08-01: 50 | 50 | -21.4708 | ПЕРЕРАСХОД
14 | Ленинградская 11 | 1517.9 | 33.6974 | ремонт козырьков в 1,2,3 под. (стяжка 4,5 кв. м.) | 1 м2 стяжки | 4.5 | 0.8 | 3.6 | 2016-09-01: 3.6 | 79.8 | -46.1026 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт крыльца 2 подъезда 1,5 кв.м. | 1 м2 стяжки | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 2016-05-01: 1.2
|  |  |  | ремонт балконов 3 шт. | 1 балк с ОБЕТОНИР | 3 | 25 | 75 | 2016-06-01: 75
15 | Ленинградская 20 | 1486.6 | 33.0025 | ремонт балконов (в т.ч. кв. 19) – всего 8 шт. | 1 балк с ОБЕТОНИР | 8 | 25 | 200 | 2016-07-01: 200 | 200 | -166.9975 | ПЕРЕРАСХОД
16 | Мира 7 | 1853.4 | 41.1455 | ремонт балконов 4 шт. | 1 балк с ОБЕТОНИР | 4 | 25 | 100 | 2016-08-01: 100 | 100 | -58.8545 | ПЕРЕРАСХОД
17 | Мира 9 | 646 | 14.3412 | ремонт отмостки 10 п.м. | 1 м2 отм т=100 мм | 10 | 1.2 | 12 | 2016-04-01: 12 | 62 | -47.6588 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт балконов 2 шт. | 1 балк с ОБЕТОНИР | 2 | 25 | 50 | 2016-05-01: 50
18 | Мира 12/8 | 642.3 | 14.2591 | ремонт балконов 2 шт. | 1 балк с ОБЕТОНИР | 2 | 25 | 50 | 2016-06-01: 50 | 50 | -35.7409 | ПЕРЕРАСХОД
19 | Мира 14 | 1838.4 | 40.8125 | ремонт входных групп (4шт.) | 1 вх группа | 3 | 15 | 45 | 2016-05-01: 45 | 178.8 | -137.9875 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | подсыпка гравийной смесью автостоянки | 1м3 |  | 1.65 | 0 | 2016-06-01: 0
|  |  |  | ремонт штукатурки фасада | 1 м2 штук | 5 | 0.76 | 3.8 | 2016-07-01: 3.8
|  |  |  | ремонт 2 подъезда | 1 под | 1 | 105 | 105 | 2016-04-01: 105
|  |  |  | ремонт балконов 3 шт | 1 балк с ОБЕТОНИР | 1 | 25 | 25 | 2016-06-01: 25
20 | Мира 16 | 1524.5 | 33.8439 | ремонт козырька в 1 под,2 и 3 – линокром в 2 слоя | 1 м2 | 6 | 0.63 | 3.78 | 2016-05-01: 3.78 | 150.165 | -116.3211 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт крылец в 1,2,3 подъездах – 4,5 кв.м. до 7 см с опалубкой | 1 м2 стяжки | 4.5 | 0.8 | 3.6 | 2016-07-01: 3.6
|  |  |  | ремонт штук цоколя – 6,5 кв.м. и покраска | 1м2(шт+окр) | 6.5 | 0.89 | 5.785 | 2016-08-01: 5.785
|  |  |  | ремонт отмостки | 1 м2 отм т=100 мм | 10 | 1.2 | 12 | 2016-04-01: 12
|  |  |  | ремонт балконов 5 шт. | 1 балк с ОБЕТОНИР | 5 | 25 | 125 | 2016-06-01: 125
21 | Мира 20 | 1524.6 | 33.8461 | ремонт балконов в кв. 18 (крен) и кв. 19 | 1 балк с ОБЕТОНИР | 2 | 25 | 50 | 2016-07-01: 50 | 227 | -193.1539 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт крыльца в 3 подъезде (стяжка 1, кв.м. глуб. До 2 см) | 1 м2 стяжки | 1 | 0.8 | 0.8 | 2016-08-01: 0.8
|  |  |  | ремонт козырька в 3 подъезде (Стяжка 1,5 кв.м. глуб. До 2 см) | 1 м2 стяжки | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 2016-09-01: 1.2
|  |  |  | ремонт балконов 7 шт. | 1 балк с ОБЕТОНИР | 7 | 25 | 175 | 2016-07-01: 175
22 | Мира 22 | 1305.4 | 28.9799 | ремонт козырька во 2 и 3 под.(стяжка 2 кв.м. глуб. До 5 см) | 1 м2 стяжки | 2 | 0.8 | 1.6 | 2016-08-01: 1.6 | 53.2 | -24.2201 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт крыльца во 2 подъезде – 2 кв.м. | 1 м2 стяжки | 2 | 0.8 | 1.6 | 2016-07-01: 1.6
|  |  |  | ремонт балконов 2 шт. | 1 балк с ОБЕТОНИР | 2 | 25 | 50 | 2016-08-01: 50
23 | Мещерякова 15 | 1479.6 | 32.8471 | ремонт отмостки 20 п.м. | 1 м2 отм т=100 мм | 16 | 1.2 | 19.2 | 2016-04-01: 19.2 | 76.61 | -43.7629 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт цоколя 6 кв.м. | 1 м2 штук | 6 | 0.76 | 4.56 | 2016-05-01: 4.56
|  |  |  | ремонт балконов 2 шт. | 1 балк с ОБЕТОНИР | 2 | 25 | 50 | 2016-07-01: 50
|  |  |  | замена метал. разделок у 3-х труб на кровле | 1 м2 разд. | 3 | 0.95 | 2.85 | 2016-06-01: 2.85
24 | Мещерякова 18 | 1421.7 | 31.5617 | ремонт отмостки с 2-х торцов | 1 м2 отм т=100 мм | 24 | 1.2 | 28.8 | 2016-04-01: 28.8 | 109.12 | -77.5583 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт цоколя | 1 м2 штук | 7 | 0.76 | 5.32 | 2016-05-01: 5.32
|  |  |  | ремонт балконов 3 шт(кв. 21 авар.) | 1 балк с ОБЕТОНИР | 3 | 25 | 75 | 2016-08-01: 75
25 | Мичурина 1 | 2006.2 | 44.5376 | ремонт 1 подъезда | 1 подъезд | 1 | 105 | 105 | 2016-10-01: 105 | 108.3 | -63.7624 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт оконных бетонных плит 3 шт. | 1 м2 штук | 3 | 1.1 | 3.3 | 2016-06-01: 3.3
26 | Мичурина 15 | 1998.8 | 44.3734 | ремонт отмостки у 1 подъезда 17 п\м | 1 м2 отм т=100 мм | 15.3 | 1.2 | 18.36 | 2016-04-01: 18.36 | 102.96 | -58.5866 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт спуска в подвал 1 (6 кв.м., глуб. До 2 см) | 1 м2 стяжки | 6 | 0.8 | 4.8 | 2016-05-01: 4.8
|  |  |  | ремонт крыльца в 3 подъезде (1,5 кв.м. глуб. До 3 см) | 1 м2 стяжки | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 2016-07-01: 1.2
|  |  |  | ремонт козырька во 2 подъезде (насквозь 0,5 кв.м.) | 1 коз бетонный | 1 | 3.6 | 3.6 | 2016-08-01: 3.6
|  |  |  | ремонт балконов 3 шт. | 1 балк с ОБЕТОНИР | 3 | 25 | 75 | 2016-09-01: 75
27 | Мичурина 25 | 3191.7 | 70.8557 | ремонт отмостки с торца 1,4 подъезда – (14,5х0,9)х2+ за домом | 1 м2 отм т=100 мм | 14 | 1.2 | 16.8 | 2016-04-01: 16.8 | 194.72 | -123.8643 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | замена входных дверей в 1 и 4 подъездах на металлические с кодовыми замками (заявление) | 1МЕТ блок | 2 | 35 | 70 | 2016-08-01: 70
|  |  |  | ремонт козырька 3,4 подъезды с оклейкой линокромом в2 слоя | 1 м2 | 6 | 0.92 | 5.52 | 2016-05-01: 5.52
|  |  |  | ремонт крыльца в 3 подъезде (3кв. м. глуб. До 2 см.) | 1 м2 стяжки | 3 | 0.8 | 2.4 | 2016-06-01: 2.4
|  |  |  | ремонт входов в подвалы 1,4 (кирп. Кладка 20 кв.м.) | 1 м2 кладки | 20 | 2.5 | 50 | 2016-07-01: 50
|  |  |  | ремонт балконов 2 шт. | 1 балк с ОБЕТОНИР | 2 | 25 | 50 | 2016-05-01: 50
28 | Моховая 5 | 122.8 | 2.7262 | ремонт деревянного крыльца или замена на стяжку с опалубкой | 1 кр с бет стяжк | 1 | 8.5 | 8.5 | 2016-06-01: 8.5 | 8.5 | -5.7738 | ПЕРЕРАСХОД
29 | Моховая 7 | 347 | 7.7034 |  |  |  | 0 | 0 | 2016-07-01: 0 | 0 | 7.7034 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
30 | Понтекорво 5 | 7286.2 | 161.7536 | ремонт 3 под., | 1 подъезд 86 серия | 1 | 210 | 210 | 2016-07-01: 210 | 270 | -108.2464 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт входных групп | 1 вх группа | 4 | 15 | 60 | 2016-08-01: 60
31 | Понтекорво 9 | 7853.5 | 174.3477 | ремонт мусорокамер в 1,2 ,3 подъездах | 1 м2∑ общS стен и потол | 88 | 0.18 | 15.84 | 2016-04-01: 15.84 | 197.04 | -22.6923 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт плитки в мусорокамере | м2 | 18 | 1.5 | 27 | 2016-04-01: 27
|  |  |  | отмостка у 3 подъезда | 1 м2 отм т=100 мм | 27 | 1.2 | 32.4 | 2016-04-01: 32.4
|  |  |  | подвальные продухи вместо кирпича (6шт) фанерой | 1м2 | 6 | 0.63 | 3.78 | 2016-04-01: 3.78
|  |  |  | ремонт кровли над входами в 1,2 подъезды в 2 слоя | 1 м2 кр | 36 | 0.62 | 22.32 | 2016-04-01: 22.32
|  |  |  | смена оконных створок в 1 подъезде 2 шт. | 1 шт | 2 | 2 | 4 | 2016-04-01: 4
|  |  |  | установка лавочки со спинкой у 1 подъезда | 1 шт | 1 | 9 | 9 | 2016-05-01: 9
|  |  |  | выборочный ремонт 3 подъезда | 1 м2∑ общS стен и потол |  | 0.18 | 0 | 2016-04-01: 0
|  |  |  | замена плитки ПХВ на 1 этаже в 3 подъезде на стяжку | 1 м2 стяжки | 16 | 0.95 | 15.2 | 2016-04-01: 15.2
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 1 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-04-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 2 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-04-01: 15
|  |  |  | ремонт машинного отделения лифта 3 подъезда | маш отделение | 1 | 15 | 15 | 2016-04-01: 15
|  |  |  | замена клапанов в 3 подъезде | 1 клапан | 5 | 4.5 | 22.5 | 2016-04-01: 22.5
32 | Правды 21 | 2731.7 | 60.6437 | ремонт плит перекрытий в подвале | 1 м2 штука | 12 | 1.8 | 21.6 | 2016-06-01: 21.6 | 168.12 | -107.4763 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | ремонт 1 подъезда | 1 подъ 5 эт | 1 | 105 | 105 | 2016-07-01: 105
|  |  |  | установка лавочек со спинками у 3 и 4 подъездов | 1 шт | 2 | 9 | 18 | 2016-04-01: 18
|  |  |  | ремонт кирпичной кладки ограждений у выпусков ливневок | 1 м2 кладки | 4 | 2.5 | 10 | 2016-06-01: 10
|  |  |  | окраска цоколя | 1 м2 окр | 104 | 0.13 | 13.52 | 2016-05-01: 13.52
33 | Правды 23 | 2732.7 | 60.6659 | ремонт отмостки | 1 м2 отм т=100 мм | 16 | 1.2 | 19.2 | 2016-04-01: 19.2 | 104.26 | -43.5941 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | окраска цоколя | 1 м2 окр | 104 | 0.13 | 13.52 | 2016-05-01: 13.52
|  |  |  | ремонт 1,2,3 подъездов | 1 м2∑ общS стен и потол | 3 | 0.18 | 0.54 | 2016-08-01: 0.54
|  |  |  | установка лавочки со спинкой у 3 подъезда | 1 шт | 1 | 9 | 9 | 2016-04-01: 9
|  |  |  | ремонт входных групп | 1 вх группа | 4 | 15 | 60 | 2016-07-01: 60
|  |  |  | замена оконного блока в 1 подъезде между 3 и 4 этажами | 1 шт | 1 | 2 | 2 | 2016-06-01: 2
34 | Правды 25 | 2663.7 | 59.1341 | установка лавочки со спинкой у 2 подъезда | 1 шт | 1 | 9 | 9 | 2016-04-01: 9 | 127.7 | -68.5659 | ПЕРЕРАСХОД
|  |  |  | окраска цоколя | 1 м2 окр | 104 | 0.13 | 13.52 | 2016-05-01: 13.52
|  |  |  | ремонт 4 подъезда | 1 м2∑ общS стен и потол | 1 | 0.18 | 0.18 | 2016-06-01: 0.18
|  |  |  | ремонт отмостки перед подъездами | 1 м2 отм т=100 мм | 25 | 1.2 | 30 | 2016-04-01: 30
|  |  |  | ремонт межпанельных швов кв. 51 – 50 п\м (заявление) | 1 мп шва | 50 | 1.5 | 75 | 2016-09-01: 75
35 | Правды 27 | 2610.9 | 57.962 | ремонт 2 подъезда | 1 м2∑ общS стен и потол | 1 | 0.18 | 0.18 | 2016-10-01: 0.18 | 13.7 | 44.262 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | окраска цоколя | 1 м2 окр | 104 | 0.13 | 13.52 | 2016-08-01: 13.52
36 | Правды 31 | 2865.6 | 63.6163 | установка поручня на крыльце 1 подъезда | 1 поручень | 1 | 1.5 | 1.5 | 2016-06-01: 1.5 | 17.56 | 46.0563 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | установка водоотлива на козырьке при входе в 1 подъезд | 1 шт | 1 | 4 | 4 | 2016-08-01: 4
|  |  |  | ремонт 4 подъезда (1 эт) | 1 м2∑ общS стен и потол | 67 | 0.18 | 12.06 | 2016-03-01: 12.06
37 | Строителей 12 | 2767.1 | 61.4296 | ремонт отмостки | 1 м2 отм т=100 мм | 16 | 1.2 | 19.2 | 2016-04-01: 19.2 | 19.2 | 42.2296 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
38 | Университетская 7/1 | [5 empty] | 0 | 0 | 2016-01-01: 0 | 0 | 0 | FALSE
39 | Университетская 7/2 | [5 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | FALSE
40 | Энтузиастов 19 к. 1 | 5868.3 | 130.2763 | ремонт коридора (правое крыло) 9 эт. | 1 м2∑ общS стен и потол |  | 0.18 | 0 | [12 empty] | 47.84 | 82.4363 | НЕДОВЫПОЛНЕНИЕ
|  |  |  | ремонт цоколя | 1 м2 шт+окр | 16 | 0.89 | 14.24 | 2016-05-01: 14.24
|  |  |  | ремонт крыльца | 1 м2 стяжки | 12 | 0.8 | 9.6 | 2016-06-01: 9.6
|  |  |  | ремонт площадки перед входом | 1 м2 отм т=100 мм | 20 | 1.2 | 24 | 2016-07-01: 24
|  |  | 1789.2023 |  |  |  |  | 3619.695 | 0 | 0 | 12.06 | 552.6 | 349.85 | 428.23 | 988.2 | 810.995 | 372.4 | 105.36 | 0 | 0 | 3619.695 | -1830.4927 | ПЕРЕРАСХОД
[9 empty] | 149.1002 | 149.1002 | 149.1002 | 149.1002 | 149.1002 | 149.1002 | 149.1002 | 149.1002 | 149.1002 | 149.1002 | 149.1002 | 149.1002
В.Подготовка к сезонной эксплуатации
1-й (подготовительный) этап - до 30 апреля | bar: 2016-01-01 to 2016-04-01
до 15 апреля - общий весенний осмотр, дефектация жилищного фонда, объектов социальной сферы и систем коммунальной инфраструктуры, составление актов технического состояния; | bar: 2016-01-01 to 2016-04-01
до 25 апреля - составление планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду, утверждение на их основе планов-графиков подготовки конкретных объектов и систем; | bar: 2016-01-01 to 2016-04-01
2-й этап. Выполнение ремонтно-восстановительных работ - до 1 сентября | bar: 2016-05-01 to 2016-08-01
до 15 сентября приведение в технически исправное состояние территории домовладений с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмосток, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков, ремонт отмосток | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 1 сентября - ремонт кровель, фасадов, перекрытий, ворот, дверей | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 1 сентября -ремонт гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, пожарных гидрантов | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 1 сентября - очистка подвалов, канализационных выпусков, смотровых колодцев и выгребов, утепление трубопроводов тепловодоснабжения и водоотведения в неотапливаемых помещениях | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 1 сентября - ремонт отопительных печей, дымоходов, газоходов, а также внутренних инженерных коммуникаций и установок с газовыми нагревателями | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 1 сентября -очистка внутренних систем отопления, отопительных приборов | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 1 сентября -ревизия запорно-регулирующей арматуры тепловых узлов, укомплектование расчетными соплами, шайбами, контрольно-измерительными приборами | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 15 сентября - испытания и наладка тепловых узлов | bar: 2016-09-01
до 15 сентября - укомплектование и проверка приборов учета электрической, тепловой энергии, водоснабжения и водоотведения | bar: 2016-09-01
до 15 сентября - остекление и утепление окон, дверей, установка пружин, закрытие чердачных окон и подвальных продухов, проверка, ремонт и замена уборочной техники и инвентаря для дворников, завоз песка и соли для посыпки тротуаров или их заменителей | bar: 2016-08-01 to 2016-09-01
до 15 сентября - опробование внутренних инженерных систем на функционирование в ходе пробных топок с составлением актов | bar: 2016-08-01 to 2016-09-01
3-й этап. Проверка готовности к отопительному периоду - до 15 сентября | bar: 2016-04-01 to 2016-09-01
до 1 сентября - назначение должностных лиц, ответственных за эксплуатацию и противопожарное состояние зданий, сооружений и систем; | bar: 2016-09-01
до 10 сентября - укомплектование дежурных смен коммунальных объектов обученным и аттестованным персоналом ; | bar: 2016-09-01
до 15 сентября - корректировка планов и технологических карт по порядку действий в аварийных ситуациях на коммунальных объектах и инженерных сетях, а также взаимодействия аварийно-диспетчерских служб с поставщиками топливно-энергетических ресурсов при возникновении и ликвидации последствий аварийных ситуаций, проведение противоаварийных тренировок | bar: 2016-09-01
до 15 сентября - обеспечение коммунальных объектов эксплуатационно-технической документацией, инструментом и средствами безопасного производства работ ; | bar: 2016-09-01
до 15 сентября - издание приказов на организацию эксплуатации объектов и систем и дежурства на коммунальных объектах в отопительном периоде ; | bar: 2016-09-01
|  |  |  | до 15 сентября - комиссионные проверки, утверждение актов и паспортов готовности к отопительному периоду . |  |  |  |  | 2016-07-01: 30%; 2016-08-01: 30%; 2016-09-01: 30%
с 15 сентября до начала отопительного периода- опробование систем теплоснабжения | bar: 2016-09-01
не позднее 10 сентября - Предоставление информации о готовности к отопительному периоду ; | bar: 2016-09-01
Исполнил.Гл.Инженер | bar: 2016-05-01 to 2016-09-01
___________ Самохвалов М.В. | bar: 2016-05-01 to 2016-09-01